## Sheet1
Epic | Story ID | Story Description | MoSCoW | Dependencies | Ideal Days Estimate | Sprint
Ε1: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | E1.1 | Η Γραμματεία πραγματοποιεί είσοδο στο σύστημα | MH |  | 2 | 1
| E1.2 | Η Γραμματεία προγραμματίζει ένα ραντεβού με παρουσία του πελάτη ή τηλεφωνικά | MH | E1.1 | 3 | 1
| E1.3 | Η Γραμματεία αποθηκεύει τα στοιχεία του νέου ραντεβού στη Βάση Δεδομένων στοιχείων πελατών | SH | E1.2, E1.1 | 3 | 2
| E1.4 | Η Γραμματεία έχει πρόσβαση στα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων | SH |  | 1 | 2
| E1.5 | Η Γραμματεία δημιουργεί καρτέλα πελάτη | MH | E1.4 | 2 | 2
| E1.6 | Η Γραμματεία δημιουργεί καρτέλα οχήματος | MH | E1.4 | 2 | 2
| E1.7 | Η Γραμματεία ενημερώνει το σύστημα για τo στάδιo επισκεύης του οχήματος | SH | E1.6 ,E1.4 | 1 | 3
| E1.8 | Η Γραμματεία δέχεται πληρωμές μετροιτής | SH |  | 2 | 1
| E1.9 | Η Γραμματεία δέχεται πληρωμές μέσω κάρτας με το σύστημα πληρωμών VISA | ΜΗ |  | 4 | 1
| E1.10 | Η Γραμματεία εκδίδει αποδείξεις και τιμολόγια μέσω του ΠΣ | ΜΗ | E1.8 , E1.9 | 3 | 2
| E1.11 | Η Γραμματεία έχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων | NH | E1.10 | 1 | 4
Γραμματεία :Total Days Estimate: 24
E2: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
| Ε2.1 | Ο Μηχανικός Υποδοχής έχει πρόσβαση στο ΠΣ | ΜΗ |  | 1 | 1
| Ε2.2 | Ο Μηχανικός Υποδοχής καταχωρεί τις απαιτήσεις επισκευής του οχήματος | ΜΗ | Ε2.1 | 2 | 2
| Ε2.3 | Ο Μηχανικός Υποδοχής ενημρώνει το ΠΣ για την εξέλιξη του διαγνωστικού ελέγχου | SH | Ε2.1 , Ε2.2 | 2 | 3
| Ε2.4 | Ο Μηχανικός Υποδοχής έχει πρόσβαση στο αρχείο κοστολόγησης | MH |  | 1 | 1
| Ε2.5 | Ο Μηχανικός Υποδοχής καταχωρεί τις πληροφορίες επισκευής βάσει του αρχείου κοστολόγησης | MH | Ε2.4 | 4 | 3
| Ε2.7 | Ο Μηχανικός Υποδοχής να έχει δυνατότητα τροποποίησης των πληροφοριών επισκευής | NH | Ε2.5 | 3 | 4
Μηχανικός Υποδοχής :Total Days Estimate: 13
E3:ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | E3.1 | Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει πρόσβαση στο ΠΣ | ΜΗ |  | 1 | 1
| E3.2 | Ο Επιβλέπων Μηχανικός λαμβάνει ενημέρωση απο το ΠΣ για την επισκευή του οχήματος | MH | E3.1 | 1 | 1
| E3.3 | Ο Επιβλέπων Μηχανικός ορίζει κατάλληλο μηχανικό για την εκτέλεση της επισκευής | MH | E3.2 | 2 | 2
| E3.4 | Ο Επιβλέπων Μηχανικός καταγράφει τις ενέργειες του στο ΠΣ | SH | E3.2 , E3.3 | 3 | 3
| E3.5 | Ο Επιβλέπων Μηχανικός ελέγχει τις εργασίες που εκτελούνται | SH | E3.1 | 2 | 2
| E3.6 | Ο Επιβλέπων Μηχανικός λαμβάνει feedback απο το ΠΣ | NH | E3.1 | 4 | 2
| E3.7 | Ο Επιβλέπων Μηχανικός χαρακτηρίζει την επισκευή ως ολοκληρωμένη | MH | E3.5 | 1 | 3
Επιβλέπων Μηχανικός :Total Days Estimate: 14
Ε4: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
| Ε4.1 | Ο Μηχανικός έχει πρόσβαση στο ΠΣ | ΜΗ |  | 1 | 1
| Ε4.2 | Ο Μηχανικός καταγράφει την τελική διάρκεια επισκευής | ΜΗ | Ε4.1 | 1 | 2
| Ε4.3 | Ο Μηχανικός καταγράφει τα χαρακτηριστικά των ανταλλακτικών | MH | Ε4.1 | 4 | 3
| Ε4.4 | Ο Μηχανικός έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τα στοιχεία επισκευής | NH | Ε4.2, Ε4.3 | 3 | 4
Μηχανικός :Total Days Estimate: 9
E5: ΔΟΙΗΚΗΣΗ | Ε5.1 | Η δοιήκηση έχει πρόσβαση στο ΠΣ | MH |  | 1 | 1
| Ε5.2 | Η δοιήκηση να έχει πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων με τα στοιχεία των πελατών και των οχημάτων | MH | Ε5.1 | 2 | 2
| Ε5.3 | Η δοιήκηση μέσα από οικονομικούς δείκτες να παρακολουθεί τη πορεία της επιχείρησης | SH | Ε5.1 | 5 | 3
| Ε5.4 | Η δοιήκηση να μπορεί να θέτει στόχους αναφορικά με έσοδα , πελατεία κλπ | NH | Ε5.3 | 4 | 4
Δοιήκηση : Total Days Estimate: 12